## Sheet1
id | name | start | end | completed | dependency
1 | Project Start | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 1 | 0
2 | Requirements | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 0.7 | 1
3 | Design Phase | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 0.4 | 2
4 | Development | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 0.2 | 3
5 | Testing | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 0 | 4
6 | Deployment | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 0 | 5
7 | Project Complete | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 0 | 0